## RIESGOS
MATRIZ DE RIESGO
| Riesgo | Descripción | Probabilidad (X) | IMPACTO (Y) | Estrategia de Mitigación | Plan de Contingencia
1 | Impacto en la reputación | Puede afectar la confianza en la plataforma y la percepcion publica | MEDIA | ALTO | Implementar encuestas de satisfacción post-lanzamiento. Establecer una política de transparencia en la comunicación con los usuarios, especialmente en redes sociales. | Activar protocolo de manejo de crisis en menos de 6 horas; designar vocero oficial; emitir comunicado en redes y web para proteger la imagen.
2 | Problemas legales | Puede generar consecuencias legaleso sanciones | BAJA | BAJO | Consultar con asesores legales desde el inicio para garantizar cumplimiento de normativas (especialmente de protección de datos). Asegurar que la plataforma siga los requisitos legales.
3 | Falta de mantenimiento | La plataforma puede volverse obsoleta o vulnerable | MEDIA | ALTO | Establecer un plan de mantenimiento preventivo para evitar que la plataforma se quede atrás tecnológicamente. Implementar un ciclo de actualizaciones frecuentes. | Asignar equipo interno para aplicar parches de seguridad de emergencia y calendarizar una actualización completa en un plazo máximo de 72 horas.
4 | Problemas de compatibilidad | Puede afectar la experiencia del usuario en diferentes dispositivos o navegadores | MEDIA | MEDIO | Crear un conjunto de pruebas automatizadas para la compatibilidad en varios dispositivos. Asegurar que el diseño sea "mobile-first" y adaptable. | Activar protocolo de compatibilidad prioritaria: corregir fallos críticos en navegadores o dispositivos afectados en un máximo de 48 horas.
5 | Falta de financiamiento | Puede poner en riesgo la viabilidad del proyecto | BAJA | ALTO | Identificar fuentes alternativas de financiamiento como becas o crowdfunding. Reducir el alcance inicial del proyecto a una MVP más asequible y viable en el corto plazo. | Implementar plan de contingencia financiera: reducir gastos no esenciales y buscar financiamiento alternativo o alianzas estratégicas.
6 | Resistencia al cambio | los usuarios pueden rechazar nuevas funcionalidades | MEDIA | ALTO | Probar nuevas funcionalidades en grupos pequeños y realizar cambios de acuerdo a sus comentarios. Asegurar un proceso de adopción fácil con tutoriales o entrenamientos para los usuarios. | Implementar plan de comunicación interna y capacitación intensiva en menos de una semana para aumentar la aceptación de usuarios.
7 | Problemas de calidad | Puede afectar la funcionaliad y confiabilidad del sistema | MEDIA | MEDIO | Establecer un ciclo de revisión y pruebas continuas. Adoptar un enfoque de Test-Driven Development (TDD) para asegurar calidad desde las primeras fases del desarrollo. | Detener de inmediato el despliegue de nuevas versiones; activar revisión de control de calidad y pruebas de regresión en 48 horas.
8 | Falta de recursos humanos | Puede generar retrasos en el proyecto o falta de experiencia | BAJA | ALTO | Externalizar o contratar profesionales de manera temporal en áreas clave. Establecer un plan de capacitación para el equipo interno y asegurar que todos estén alineados con el objetivo. | Redistribuir tareas clave entre el personal actual y activar búsqueda de freelancers temporales o contrataciones urgentes.
9 | Problemas de seguridad | Pone en riesgo los datos sensibles y la provacidad de los usuarios | ALTA | ALTO | Implementar prácticas de seguridad bajo el estándar de OWASP (como protección contra inyecciones, gestión de contraseñas segura, etc.). Aplicar auditorías de seguridad periódicas. | Activar respuesta inmediata al incidente en 6 horas: aislar el sistema afectado, bloquear accesos y notificar a los usuarios si aplica.
10 | Fallas tecnicas | Puede causar interrupciones o mal funcionamiento de la plataforma | MEDIA | MEDIO | Usar herramientas para monitoreo de la infraestructura (como Prometheus o Grafana) para detectar problemas antes de que se conviertan en fallos mayores. | Iniciar protocolo de contingencia técnica: revertir a la última versión estable en menos de 24 horas y comunicar fallas a los usuarios.
11 | Problemas de integración | Puede afectar la comunicación entre los diferentes microservicios | MEDIA | MEDIO | Definir contratos de API claros entre microservicios. Utilizar herramientas de integración continua (como Jenkins) para detectar y corregir problemas de integración temprano. | Activar protocolo de revisión de APIs/microservicios; corregir endpoints prioritarios y restaurar comunicación básica en menos de 48 horas.
12 | Desviaciones de alcance | Puede alterar los plazos o los recursos disponibles | MEDIA | BAJO | Definir claramente el alcance del proyecto desde el principio con los stakeholders. Monitorear el progreso regularmente y priorizar tareas en función del valor que entregan.
13 | Falta de autoridad | Puede generar conflictos o falta de decisiones claras | BAJA | MEDIO | Establecer un líder de proyecto o equipo de toma de decisiones. Asegurar que se tomen decisiones basadas en datos y con un claro consenso del equipo.
14 | Problemas de comunicación | Puede generar malentendidos y retrasos en la ejecucion | MEDIA | ALTO | Establecer reuniones regulares (como Daily Standups) y asegurar que todos los miembros del equipo estén alineados con las prioridades del proyecto. | Escalar de inmediato la situación a la dirección general de PetPass para la toma de decisiones urgentes y documentar acciones.
15 | Retrasos en el cronograma | Puede afectar la entrega de la solucion a tiempo | BAJA | ALTA | Utilizar metodologías ágiles (como Scrum) para tener ciclos de trabajo cortos. Implementar gestión visual de tareas, como con herramientas de Kanban, para asegurar el progreso. | Activar plan de recuperación de proyecto: reasignar tareas críticas, priorizar entregables esenciales y negociar nuevas fechas si aplica.

## MATRIZ
Y
IMPACTO | ALTO | 5-8-15 | 1-6-3-14 | 9
| MEDIO | 13 | 4-7-10-11
| BAJO | 2-12
|  | BAJA | MEDIA | ALTA | X | PROBABILIDAD OCURRENCIA